我直接给你一个可落地、风险最低、还能体现算法深度的选择和完整执行方案。

✅ 一、题目选择建议（结论先说）

最推荐选：③ 港口集卡路径规划与任务分配

为什么选它（核心判断标准）

从“3人 + 8周 + 要有传统算法 + 可加深度学习”来看：

| 题目 | 难度 | 数据可获得性 | 算法空间 | 风险 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 泊位+岸桥调度 | ⭐⭐⭐⭐ | 很难 | 强（调度） | 高 |
| 2 配载+翻箱 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 极难 | 很强 | 极高 |
| 3 集卡路径+任务分配 | ⭐⭐ | 容易模拟 | 最丰富 | 低 |
| 4 运输+中转 | ⭐⭐⭐ | 一般 | 中等 | 中 |
| 5 相关性分析 | ⭐ | 容易 | 弱（偏统计） | 低但水 |

👉 核心优势：

- 可以建模成经典问题：

  - VRP（车辆路径问题）

  - 指派问题（Assignment）

  - 多目标优化

- 传统算法非常成熟：

  - Dijkstra / A*

  - 匈牙利算法

  - 遗传算法 / 模拟退火

- 深度学习很好加：

  - 用RL做路径优化（DQN / PPO）

  - 或用NN预测运输时间

👉 结论：
工程可控 + 算法丰富 + 能写出“高级感”报告

✅ 二、整体项目结构设计（你们要做什么）

🎯 项目目标

设计一个系统，实现：

给定若干集卡 + 任务（提箱/送箱），
自动完成：

- 任务分配

- 最优路径规划

- 调度优化

🧠 技术路线（必须包含的）

1️⃣ 传统算法模块（主干）

- 图建模（港口路网）

- 最短路径：

  - Dijkstra / A*

- 任务分配：

  - 匈牙利算法 / 贪心

- 路径优化：

  - 遗传算法（重点加分项）

2️⃣ 深度学习模块（加分项）

二选一即可：

✅ 方案A（推荐）：RL路径优化

- 状态：车辆位置 + 任务

- 动作：选择下一个任务

- 奖励：负时间 / 距离

👉 用 DQN 或 PPO

方案B（更简单）：

- 用NN预测运输时间（回归问题）

✅ 三、8周详细时间安排（非常具体）

🗓️ 第1周：选题 + 技术调研

目标：明确问题 & 分工

做什么：

- 阅读VRP / TSP / Assignment

- 明确模型：

  - 节点（堆场、码头）

  - 边（道路）

  - 车辆（集卡）

- 分工：

  - A：算法（传统）

  - B：工程+数据

  - C：优化+深度学习

输出：

- 项目方案文档（2-3页）

🗓️ 第2周：数据建模 + 基础系统搭建

做什么：

- 构造模拟数据：

  - 10~50个点

  - 5~10辆车

  - 随机任务

- 建图（邻接表）

实现：

- Dijkstra

输出：

- 最短路径模块

🗓️ 第3周：任务分配算法

做什么：

- 实现：

  - 贪心分配

  - 匈牙利算法（加分）

输出：

- 每辆车的任务列表

🗓️ 第4周：路径规划整合

做什么：

- 每辆车路径规划（多点）

- 初版系统跑通

实现：

- 简化版VRP（逐个任务）

输出：

- baseline系统

🗓️ 第5周：优化算法（重点）

做什么：

- 加入优化算法：

  - 遗传算法（强烈推荐）

  - 或模拟退火

优化目标：

- 总时间最小

- 距离最短

输出：

- 优化版结果（对比baseline）

🗓️ 第6周：深度学习模块

做什么（推荐RL）：

- 环境建模（类似gym）

- 状态/动作设计

- 简单DQN训练

如果时间不够：
👉 改成“时间预测模型（MLP）”

输出：

- DL模块结果

🗓️ 第7周：实验 + 对比分析

做什么：

- 对比：

  - 贪心 vs GA vs RL

- 指标：

  - 总距离

  - 完成时间

  - 计算时间

画图：

- 折线图 / 柱状图

输出：

- 实验报告

🗓️ 第8周：写报告 + 答辩准备

做什么：

- 写报告（重点结构）：

  - 问题描述

  - 数学建模

  - 算法设计

  - 实验分析

  - 总结

- 做PPT：

  - 一定要有：

    - 对比图

    - 系统流程图

✅ 四、三人分工建议（避免互相拖）

| 人 | 负责 |
| --- | --- |
| A（算法主力） | Dijkstra + 匈牙利 + GA |
| B（工程） | 数据生成 + 系统整合 + 可视化 |
| C（进阶） | 深度学习 + 实验分析 |

✅ 五、最终成果应该长这样（老师会很满意）

✔ 必须有：

- 图模型

- 多算法对比

- 清晰数学建模

✔ 加分项：

- 遗传算法

- 深度学习

- 可视化（路径图）